## 05-02
|  | BẢNG XÁC ĐỊNH BỐI CẢNH VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO | [8 empty] | Mã số: ISO.BM-05-02
Ngày ban hành: 11/09/2022
Lần ban hành: 01
TT | Bối cảnh/hoạt động | Rủi ro tạo ra | Tần suất | Mức ảnh hưởng | Xếp loại rủi ro |  | Đối sách xử lý |  |  | Theo dõi xem xét |  | Kết luận | Cơ hội
[5 empty] | Điểm | Mức độ | Phương án | Trách nhiệm thực hiện | Lịch trình | Trách nhiệm | Thời gian
I | Công ty
1 | - Đơn hàng , Hợp Đồng Gia Công Phát Triển Mạnh . - Trữ lượng kho nhu cầu cao hơn . | Thiếu nhà xưởng mặt bằng để thực hiện dự án | 3 | 3 | 9 | Trung Bình | - Đang bố trí lại từng khu vực cho phù hợp với hoàn cảnh thi công . - Phân chia khu vực hoạt động vd: Kho bãi, gia công sắt thép, Inox , Nhôm - Đánh dấu các khu vực chứa vật tư riêng biệt . - Tối đa không gian gia công bằng biện pháp : + Giảm diện tích lối đi + Thanh trà loại bỏ các hàng hóa,vật liệu không sử dụng + Bố trí lại máy móc phù hợp với việc sử dụng nhiều hoặc ít sử dụng . | Bộ phận sản xuất | Hoàn thành trong quý 1/2023 |  |  |  | - Tăng tốc độ sản xuất - Ổn định hơn với khả năng sản xuất - Tăng khả năng sản xuất với các cấu kiện lớn hơn
2 |  | Thiếu các bộ phận chuyên môn cao | 2 | 2 | 4 | Thấp | - Tuyển dụng thêm các vị trí thiếu hút các khâu bị đánh giá rủi ro cao. - Kết hợp chất lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng công ty, cho người mới nhằm bù đắp vào việc các bộ phận bị thiếu . -Cân đối môi trường làm việc giữa các phòng ban . | Bộ phận hành chính nhân sự | Hoàn thành trong quý 1/2023 |  |  |  | - Tăng khả năng nghiệp vụ của công ty - Phát triển quy mô hơn các loại hình sản xuất
II | Bộ phận hành chính nhân sự
1 | Bảng chấm công còn sai sót | - Mất thời gian cho việc check lại thông tin - Ghi nhận không đúng ngày công và chi trả lương không đúng | 3 | 2 | 6 | Trung bình | - Cần một người bên bộ phận sản xuất check lại thật kỹ và chịu trách nhiệm chính xác cho bảng chấm công trước khi đưa lên phòng HCNS | Bộ phận sản xuất | Hàng tuần |  |  |  | - Công việc lên bảng lương được trôi chảy hơn. - Thanh toán đúng đủ lương cho công nhân viên.
2 | Tồn kho công ty lệch so với thực tế | - Khó khăn cho việc lên kế hoạch mua bán của phòng thương mại. - Khó khăn trong việc lên kế hoạch xuất kho vật tư của phòng sản xuất | 3 | 2 | 6 | Trung bình | - Lập một group zalo vào thứ 6 hàng tuần sẽ thông báo tình hình xuất nhập kho trong tuần đó. '- Bộ phận kho check kho thực tế 1 tháng/lần để đối chiếu và điều chỉnh kịp thời | Bộ phận kho | Thông báo hàng tuần/ Check kho hàng tháng |  |  |  | - Bộ phận thương mại lên kế hoạch mua bán được chính xác hơn. - Bộ phận sản xuất lên kế hoạch nhập xuất kho vật tư được chính xác hơn.
3 | Kho hàng lưu giữ của khách bị sót thông tin xuất nhập kho | - Báo cáo sai tổng số lượng tồn kho với khách làm ảnh hưởng đến số tiền thuê kho hàng tháng | 3 | 2 | 6 | Trung bình | - Mỗi lần xuất nhập kho bộ phận kho phải báo ngay kèm các biên bản xuất kho, nhập kho để làm bằng chứng. | Bộ phận kho | Trong vòng 1 ngày sau khi có thông báo |  |  |  | - Tránh báo sai số tiền thuê kho của khách làm ảnh hưởng uy tín công ty.
III | Bô phận kế toán tài chính
1 | Tiếp nhận thông tin chi phí các đơn hàng không kịp thời từ bộ phận mua hàng/ sản xuất | - Việc ghi nhận chi phí đầu vào chưa tương ứng với doanh thu bán ra | 3 | 2 | 6 | Trung bình | - Yêu cầu sau khi kết thúc đơn hàng, trong vòng 1 tuần sau đó phải bổ sung đầy đủ các chi phí (nếu có). | Bộ phận mua hàng/ sản xuất | Trong vòng 1 tuần sau khi kết thúc đơn hàng |  |  |  | - Doanh thu - chi phí ghi nhận kịp thời. Đảm bảo hạch toán đúng nguyên tắc kế toán
2 | Còn một số khoản nợ phải thu khó đòi | - Không thu hồi được vốn, thiệt hại tài chính công ty | 3 | 3 | 9 | Trung bình | - Tiếp tục liên hệ nhắc nợ, ngoài ra cần ban lãnh đạo hỗ trợ can thiệp để sớm thu hồi công nợ | Bộ phận kế toán | Hàng tuần |  |  |  | - Giảm thiểu những thiệt hại về tài chính cho công ty
3 | Chính sách pháp luật thay đổi liên tục + từ ngữ khó hiểu | - Không cập nhật, nắm bắt kịp thời các thay đổi của nghị định, thông tư | 2 | 2 | 4 | Thấp | - Sắp xếp lại công việc, dành thời gian tìm hiểu, cập nhật các Nghị đinh - Thông tư mới - Tham gia các buổi tập huẩn do cơ quan thuế tổ chức - Tham gia các diễn đàn kế toán, liên hệ bạn bè cùng lĩnh vực để trao đổi, nắm bắt thông tin | Bộ phận kế toán | Hàng tháng |  |  |  | - Kịp thời nắm bắt được những thay đổi để làm đúng luật. Tránh được các vi phạm trong lĩnh vực kế toán - thuế
V | Bộ phận Thương Mại
1 | - Cung cấp cho các đổi tác lớn trong nước và ngoài nước - Hoạt động thương mại công ty ngày càng mở rộng | - Phạm vi cung cấp rộng , Khó nắm bắt theo dõi giá thị trường . | 2 | 2 | 4 | Thấp | - Phân bổ được phạm vi chính cho Hoạt động thương mại. - Phân bổ phạm vi các nhóm thương mai hoạt động phụ của công ty. - Phân bổ được nhóm hoạt động thương mại có tiềm năng. | Bộ phận thương mại | Hàng quý xem xét, đánh giá lại thị trường và đưa ra điều chỉnh hợp lý cho quý tiếp theo |  |  |  | -Phát triển được điểm mạnh thương mại của công ty - Định hướng phát triển cho các hoạt động thương mại tiềm năng
2 |  | - Theo dõi các Đơn hàng nhập khẩu chưa triệt để | 2 | 2 | 4 | Thấp | - Thống nhất phân công cụ thể cho các quá trình hàng hóa nhập khẩu, đảm bảo các bộ phận liên quan luôn nắm bắt được thông tin theo dõi đơn hàng . | Ban giám đốc | - Thực hiện phân công nhiệm vụ không quá 2 ngày sau khi tiếp nhận đơn hàng |  |  |  | - Giảm thiểu rủi ro nhầm , sót thông tin khi theo dõi đơn hàng
3 |  | - Trễ thời gian và chất lượng sản phẩm . | 3 | 3 | 9 | Trung Bình | - Giám sát và có các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm bắt buộc đối với NCC và các điều khoảng ràng buộc . - Tăng thời gian nhập khẩu đối với các đơn hàng được đánh giá rủi ro cao về thời gian . - Lập các kế hoạch phòng ngừa đối với các đơn hàng đánh giá rủi ro cao. | Bộ phận thương mại | - Lập yêu cầu đối với các NCC trước tháng 3/2023 |  |  |  | - Giảm thiểu rủi ro đối việc trễ hàng - Có phương án xử lý kịp thời khi hàng hóa bị trễ
|  | Người lập | [7 empty] | Người phê duyệt